| Чёваш Республикин +.н. Шупашкар хула администраций.н пу=лёх. ЙЫШЁНУ «08» сентября 2006 г. № 260 |  | Глава администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики ПОСТАНОВЛЕНИЕ «08» сентября 2006 г. № 260 |
| --- | --- | --- |

О подготовке и проведении Всероссийского дня бега «Кросс наций-2006» в г. Новочебоксарске

В целях организации и проведения Всероссийского дня бега «Кросс наций» в г. Новочебоксарске,  руководствуясь ст.43 Устава города Новочебоксарска Чувашской Республики, постановляю:

1. Утвердить состав организационного комитета и план мероприятий по подготовке и проведению Всероссийского дня бега «Кросс наций-2006» в г.Новочебоксарске (далее «Кросс наций») (приложения 1,2).

2. Заместителю начальника управления здравоохранения, физической культуры и спорта администрации г. Новочебоксарска Чувашской Республики М.М. Любавину обеспечить выполнение мероприятий, связанных с проведением «Кросса наций» 17 сентября 2006 года

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации г. Новочебоксарска Чувашской Республики  В.И. Кочетова.

| Глава администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики |  | В.В. Андреев |
| --- | --- | --- |

##### Приложение №1

к  постановлению Главы администрации

г.Новочебоксарска Чувашской Республики

от «_8_» сентября 2006 г. № _260__

Список организационного комитета

| Андреев В.В. | -глава администрации г.Новочебоксарска (председатель организационного комитета) |
| --- | --- |
| Артемьев В.П. | - Первый зам. главы администрации г.Новочебоксарска |
| Кочетов В.И. | - заместитель главы администрации по социальным вопросам (зам. председателя организационного комитета) |
| Матвеев В.П. | -начальник управления образования администрации г.Новочебоксарска Чувашской Республики |
| Семенов В.Г. | - и.о. начальника МОБ ГОВД г.Новочебоксарска (по согласованию) |
| Солдатова Ф.И. | - начальник отдела торговли и предпринимательства администрации г.Новочебоксарска Чувашской Республики |
| Колыванова Н.В. | -начальник отдела информационной политики и информатизации администрации г.Новочебоксарска Чувашской Республики |
| Любавин М.М. | -зам.начальника управления здравоохранения, физической культуры и спорта администрации г.Новочебоксарска Чувашской Республики |
| Улангин О.А. | - главный художник города |
| Макаров В.Е. | -начальник отдела культуры, по делам молодежи и архивного дела администрации г.Новочебоксарска Чувашской Республики |
| Козлов П.А. | -директор МУ «Парк культуры и отдыха «Ельниковская роща» |
| Чекаев Ф.М. | -директор МУДО «Детско-юношеская спортивная школа № 2» |
| Сидягин В.Б. | - тренер-преподаватель ДЮСШ №2 (главный судья соревнований) |
| Васильев В.Т. | - директор МУ «Дворец культуры «Химик» |
| Никандров А.В. | -директор МУ «Центральный стадион им. А.Г.Николаева» |
| Москов Л.В. | -директор МУДО «Детско-юношеская спортивная школа №1» |
| Иванов Ю.А. | -начальник ФГУ ИК-3 УФСИН России по Чувашской Республике - Чувашии |

##### Приложение №2

к  постановлению Главы администрации

г.Новочебоксарска Чувашской Республики

от  «_08 » сентября 2006 г. № _260__

# План

мероприятий по подготовке и проведению 17 сентября 2006г. в г.Новочебоксарске этапа Всероссийского дня бега «Кросс наций-2006»

| № | Планируемые мероприятия | Срок выполнения | Ответственный (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Совещание с представителями федераций, спортивных школ, клубов, инструкторов предприятий, преподавателями общеобразовательных учреждений | 29.08, 06.09 07.09, 13.09 | Любавин М.М. |
| 2. | Подготовка места проведения соревнований: -разметка трассы, оформление старта, финиша; -доставка и установка турникетов, банеров, корзин с разноцветными флагами; -установка и оформление сцены для награждения; - обеспечение необходимым оборудованием (столы, стулья, скамьи для участников и др.) - обеспечение радиооборудованием (озвучивание). | 16-17 | Чекаев Ф.М. ГСК Никандров А.В, Козлов П.А. Козлов П.А. Голубева С.П. |
| 3. | Формирование судейской коллегии и секретариата соревнований: -назначение ГСК, судей, секретариата; -прием предварительных заявок; -организация выдачи футболок; -обеспечение секретариата канцтоварами и оргтехникой, вспомогательным инвентарем; | 04.09 до 13.09 с 05.09 16-17.09 | Любавин М.М. |
| 4. | Благоустройство, внешнее оформление города: -размещение банеров, растяжек; -распространение афиш. | До 15.09 | Улангин О.А. Любавин М.М. |
| 5. | Оборудование санитарной зоны в местах проведения соревнований: -доставка и установка биотуалетов; -установка дополнительных мусорных баков, урн; -организация работы по уборке территории на месте проведения соревнований. | 16-18.09 | Андреев Ю.Е. Козлов П.А. |
| 6. | Освещение хода подготовки и проведения соревнований в прессе, реклама в СМИ | С 29.08. по 17.09. | Колыванова Н.В. |
| 7. | Обеспечение безопасности в местах проведения соревнований: -организация безопасности граждан и общественного порядка; -обеспечение противопожарной безопасности; -организация безопасности дорожного движения. | 09.09.05 | Плешков В.Г. Семенов В.Г. ГОВД; ГКЧС; ГИБДД. |
| 8. | Обеспечение автотранспортом во время подготовки и проведения кросса | 16-17.09 | Москов Л.В. Козлов П.А. |
| 9. | Организация питания по месту проведения соревнования: - организация работы буфетов; - обеспечение чаем (полевая кухня) | 17.09 | Солдатова Ф.И. Иванов Ю.А. Козлов П.А. |
| 10. | Ответственные за церемонию торжественного открытия, награждения и закрытия соревнований | 17.09 | Васильев В.Т. |
| 11. | Медицинское обеспечение соревнований -обеспечение машиной скорой помощи; -организация работы бригады врачей. | 16-17.09 | Ермакова О.В. Нестерова С.А |
| 12. | Составление и сдача отчетов о проведении соревнований | 21.09 | Главная судейские коллегия Любавин М.М. |
| 13. | Финансирование «Кросса наций» | 14.09 | Администрация города |