План

подготовки и проведения ХII региональной научной конференции

молодежи и школьников «Наука. Творчество. Развитие».

27-28 февраля  2009 г.

Город  Новочебоксарск, МОУ ДОД «ЦРТД и Ю имени А.И.Андрианова», образовательные учреждения Новочебоксарска

| № п/п | Содержание мероприятий | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее руководство организацией и проведением конференции | 27.01.09 28.02.09 | Смирнова А.В. Шамрай С.В. |
| 2 | Разработка положения | Декабрь 2008 | Шамрай С.В. |
| 3 | Составление сметы расходов на проведение конференции | 13.01.2009 | Шамрай С.В. Хакимова В.А. |
| 4 | Определение состава организационного комитета | 13.01.2009 | Шамрай С.В. |
| 5 | Разработка программы конференции, распределение предметных секций по образовательным учреждениям | 13.01.2009 | Шамрай С.В. Захарова Н.В. Серова С.А. |
| 6 | Семинар- совещание «Организация и проведение конференции «Наука. Творчество. Развитие» с заместителями директора, педагогами, учащимися, руководителями методических объединений. | 16.01.2009 23.01.2009 30.01.2009 2-7.02.2009 | Шамрай С.В. |
| 7 | Подготовка церемонии открытия и закрытия конференции | 27-28.02.2009 | Захарова Н.В., Краснова В.О. |
| 8 | Музыкальное и световое оформление | 27-28.02.2009 | Лапаев Н.Г., Столяров И.Н. |
| 9 | Распределение предметных секций по школам Подготовка документов конференции (приказы, протоколы, памятки и др.) | 27.01.2009 27.01-25.02.2009 | Шамрай С.В. Виноградова Е.А. |
| 10 | Подготовка раздаточных материалов для участников конференции | 26.02.09 | Шамрай С.В. Обухова М.Г. Виноградова Е.А.. |
| 11 | Подготовка писем и доведение до образовательных учреждений программы работы конференции, работы предметных секций, состава участников и др. | 2.02.2009 | Шамрай С.В., |
| 12 | Направление приглашений почетным гостям. | 20.02.2009 | Шамрай С.В. |
| 13 | Направление писем, программы работы конференции в адрес соответствующих органов об обеспечении правопорядка, противопожарных мер и медицинском обслуживании | 20.02.2009 | Васильева Е.Д. |
| 14 | Обеспечение работы дежурного автотранспорта | 27-28.02.2009 | Васильева Е.Д. |
| 15 | Обеспечение канцелярскими расходами, расходными материалами | 2.02.2009 | Васильева Е.Д. |
| 16 | Подготовка документов конференции (приказы, протоколы, памятки и др.) | Январь-февраль | Виноградова Е.А. |
| 17 | Заказ значков, медалей, дипломов, грамот | 10.02.2009 | Шамрай С.В. |
| 18 | Подготовка программы конференции | 23.02.2009 | Виноградова Е.А. Обухова М.Г., Борисов А.А. |
| 19 | Прием и регистрация заявок и работ | 2.02.-7.02.2009 | Виноградова Е.А., Обухова М.Г., Смагина М.В., Шерибзянова С.Б., Скворцова Т.Ю., Васенева С.М. |
| 20 | Прием организационных взносов | 2.02.-7.02.2009 | Хакимова В.А., Иванова Т. |
| 21 | Подбор экспертной комиссии и жюри | 2.02.2009 | Смирнова А.В., Шамрай С.В. |
| 22 | Доставка работ экспертам | 9.02-11.02.2009 | Шамрай С.В. |
| 23 | Сбор рецензий и работ по итогам отборочного тура | 19.02.2009 | Виноградова Е.А., Обухова М.Г. |
| 24 | Подготовка кабинетов для работы конференции | 26.02.2009 | Серова С.А., Васильева Е.Д., Долгушева А.Е.,Антонова Р.П., Андреева О.А., |
| 25 | Организация дежурства по центру, назначение секретарей секций | Серова С.А., Скворцова Т.Ю. | 27-28 февраля |
| 26 | Организация работы буфетов Организация питания | 27-28.02.2009 | Шамрай С.В. |
| 27 | Открытие баннера научной конференции «Наука. Творчество. Развитие». на сайте администрации города Новочебоксарска | 2.02.2009 | Киреевнина Т.В. |
| 28 | Работа с СМИ Подготовка пресс - релиза | в течение месяца | Киреевнина Т.В. Забельская А.А. |
| 29 | Регистрация экспертов, участников и гостей | 27.02.2009 28.02.2009 | Зенкова М.С.,Глушенкова Н.А, Васенева С.М., Обухова М.Г., Пичугина И.Г., Свиридова М.Б., Скворцова Т.Ю. |  |
| 30 | Работа гардероба | 27.28.02.2009 | Васильева Е.Д. |
| 31 | Оформление визиток, свидетельств участников, дипломов лауреатов и грамот научным руководителям работ. Оформление призов. | 27.02.2009 | И.Ю.,Захарова Н.В.,Обухова М.Г.,Виноградова Е.А., |
| 32 | Подготовка мультимедийной презентации | 27 -28февраля | Виноградова Е.А., Борисов А.А. |
| 33 | Фотографирование | 27-28.02.2009 | Горбунов В.А., Обухова М.Г. |
| 36 | Обеспечение техническими средствами | 26.02.2009 | Смирнов А.М., Сорокин С.В. |
| 37 | Приобретение призов победителям конференции. | До 27.02.2009 | ВасильеваЕ.Д., И.Ю.,Захарова Н.В. |
| 38 | Организация транспорта | 27-28.02.2009 | Васильева Е.Д., Кузнецов В.В. |
| 39 | Создание редакционной комиссии | 10.02.2009 | Шамрай С.В. Киреевнина Т.В. |
| 40 | Издание брошюр по итогам 2008 года | 10-14.02.2009 | Шамрай С.В. Киреевнина Т.В. |