| Мероприятия по подготовке жилищно-коммунального хозяйства г. Новочебокарска к отопительному сезону 2008/2009 г.г. |
| --- |
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Срок выполнения | Ответственнные |
| ОАО "ТГК-5" |
| 1 | Гидравлическая опрессовка т/сетей (до и после ремонта) | км |  | 15.05.2008 30.08.2008 | ОСП "МТС" ООО "КТ", ТЭЦ-3 |
| 2 | Выполнить капитальный ремонт оборудования теплосети |  |  | до 30.08.2008 | ТЭЦ-3 |
| 3 | Выполнить капитальный ремонт оборудования горячего водоразбора |  |  | до 30.08.2008 | ТЭЦ-3 |
| ОСП "НЧТС" ООО "КТ" |
| 1 | Гидроопрессовка т/сетей после завершения отопительного сезона | м/тр | 105600 | май 2008г. | ОСП "НЧТС" ООО "КТ" |
| 2 | Капитальный ремонт тепловых сетей | п/м т/тр | 4189 | до 03.10.2008 |  |
| 3 | Выполнить реконструкцию тепловых сетей | п/м т/тр | 280 | до 03.10.2008 |  |
| 4 | Выполнить ревизию и ремонт запорной арматуры по отпаям тепломагистралей соответственно | шт. | 1890 38 | до 01.09.2008 |  |
| 5 | Ревизия и ремонт сальниковых компенсаторов | шт. | 90 4 | 01.09.2008 |  |
| 6 | Очистка и ремонт тепловых камер | шт. | 1 | 01.09.2008 |  |
| 7 | Гидроопрессовка т/сетей перед началом отопительного сезона |  |  | 13-16 августа |  |
| 8 | Обеспечить контроль по проведению: гидропневматической промывки, опрессовки и | шт. | 493 | май-август |  |
| 9 | ревизии запорно-регулирующей арматуры потребителей т/э |  | 493 |  |  |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 1 | Проведение весеннего осмотра жилого фонда | ж/д | 501 469* | март-ноябрь | МУП "УК в ЖКХ г. НЧб", жилищные организации, ТСЖ |
| 2 | Гидропромывка внутренних систем отопления с оформлением актов в жилых домах | ж/д | 501 469* | май-июль |  |
| 3 | Проведение гидроопрессовки системы отопления | ж/д | 501 469* | 13-16.05 26-29.08 | МУП "УК в ЖКХ г. НЧб", жилищные организации, ТСЖ, ОСП "НЧТС" ООО "КТ" |
| 4 | Ревизия системы отопления горячего и холодного водоснабжения | ж/д | 501 469* | май-август | МУП "УК в ЖКХ г.НЧб", жилищно-эксплутационные организации, ТСЖ |
| 5 | Текущий ремонт системы отопления с заменой труб и системы ХГВС | п/м | 7137 | 1-4 кв. |  |
| 7 | Регулировка, окраска тепловых узлов | ж/д | 501 /977 469/900 | 2-3 кв. | МУП "УК в ЖКХ г. НЧб", подрядные организации, жилищно-эксплуатационные организации, ТСЖ |
| 8 | Остекление подъездных оконных блоков | ж/д | 501/469 | 4 кв. | МУП "УК в ЖКХ г. НЧб", жилищные организации, ТСЖ |
| 9 | Ремонт межпанельных швов | п/м | 25000 | 2-3 кв. | МУП "УК в ЖКХ", подрядные организации, ТСЖ |
| 10 | Текущий ремонт кровли | кв.м | 27470 | 2-3 кв. | МУП "УК в ЖКХ г. НЧб", жилищные организации, ТСЖ |
|  | мягкой |  |  |  |  |
|  | шифер |  |  |  |  |
| 11 | Капитальный ремонт кровли новыми материалами | кв.м | 23973 | 2-3 кв. | МУП "УК в ЖКХ г. НЧб", подрядные организации , ТСЖ |
| 12 | Капитальный ремонт системы отопления и ХГВС | п/м | 33500 | 1-4 кв. | МУП "УК в ЖКХ г. НЧб", подрядные организации, жилищно-эксплуатационные организации, ТСЖ |
| 13 | Восстановление теплоизоляции труб в подвалах | п/м | по резул. Весеннего осмотра | 1-3 кв. | МУП "УК в ЖКХ г. НЧб", жилищно-эксплуатационные организации, ТСЖ |
| 14 | Замена тепловых и водомерных узлов | шт. | 15 | май-август | МУП "УК в ЖКХ г. Новочебоксарска". жилищно-эксплуатационные организации, ТСЖ |
| 15 | Подготовка паспортов готовности потребителей к отопительному сезону и получение нарядов пуска тепла | ж/д | весь жилищный фонд | 15.09.2008 | МУП "УК в ЖКХ г. НЧб", жилищные организации, ТСЖ, ООО "КТ", Управление образования, отдел культуры |
| 16 | Аттестация ответственных лиц потребителей за тепловое хозяйство |  |  | 10.09. 2008 | МУП "УК в ЖКХ г. НЧб", жилищно-эксплуатационные организации. ТСЖ |
| 17 | Провести ревизию и установку расчетных ограничительных диафрагм, в тепловых узлах потребителей тепловой энергии в жилых домах | шт. | 977/900 | до 01.09.2008 | МУП "УК в ЖКХ г. НЧб", жилищно-эксплуатационные организации, ТСЖ |
| 18 | Провести ремонт и госповерку приборов учета потребления тепловой энергии | шт. | 498 | 01.09.2008 | жилищные организации, ТСЖ |
| МУП "Водоканал" |
| 1 | Проверка и ремонт электронагревателей регистров отопления по БНС | шт. | 21 | 3 кв. | МУП "Водоканал" |
| 2 | Проверка приборов КИПиА (БНС, ВОС, метрология) | шт. | 200 | 1-4 кв. |  |
| 3 | Профилактический ремонт запорной арматуры | шт. | 70 | 3 кв. |  |
| 4 | Замена ветхих сетей | п/м | 2308 | май-октябрь |  |
| 5 | Санация труб водопроводов | п/м | 570 | май-октябрь |  |
| 6 | Замена задвижек | шт. | 28 | май-октябрь |  |
| 7 | Промывка канализационной сети | км | 30 | май-сентябрь |  |
| 8 | Промывка водопроводной сети | км | 20 | май-сентябрь |  |
| 9 | восстановление асфальтового покрытия | м2 | 600 | май-сентябрь |  |
|  | и газонов с посадкой кустарников в местах производства работ | м2 | 5000 | май-сентябрь |  |
| 10 | Гидравлическая опрессовка системы отопления |  |  | август |  |
| ОСП "НЧЭС" ООО "КТ" |
| 1 | Выполнить капитальный ремонт трансформаторных подстанций (ТП) №№ 99.100.101.102.103.104.105.106.107.108.109.110.111.120.121.122 | шт. | 16 | до 12.11.2008 | ОСП "НЧЭС" ООО "КТ" |
|  | распределительный пункт (РП) № 8.9 | шт. | 2 | до 12.11.2008 |  |
| 2 | Выполнить текущий ремонт ТП №№ 24.25.36.37.38.41.42.43.44.45.57.87.62 | шт. | 13 | до 01.10.2008 |  |
|  | и распределительный пункт (РП) № 5 | шт. | 1 |  |  |
| 3 | Реконструкция физически изношенных кабельных линий ЛЭП-10кВ (ветхие эл. сети) и контрольных кабелей |  |  | до 01.11.2008 |  |
|  | контрольный кабель от РП-3 до ТП-36 |  |  |  |  |
|  | КЛ-10 кВ и контрольный кабель от РП-3 до ТП-26 |  |  |  |  |
|  | КОЛ-10 кВ и контрольный кабель от ТП-26 до ТП-31 |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция воздушных ЛЭП-0.4 кВ (замена голых алюминиевых проводов марки А и Ап на СИП) |  |  | до 01.12.2008 |  |
| 5 | Модернизация силового оборудования в ТП-9.14.37.43.68.99. РП-12 |  |  | до 31.12.08 |  |
| 6 | Капитальный ремонт кровли ТП-107.104.103.122.121.105.108.106.99.110.111.102.109.101. РП-8.9 |  |  | до 01.11.2008 |  |
|  | Капитальный ремонт мягкой кровли с заменой плит покрытий ТП-90.83.68.66 |  |  | до 01.11.2008 |  |
| 7 | Капитальный ремонт силовых трансформаторов | шт. | 7 | до 10.12.2008 |  |
| 8 | Капитальный ремонт КЛ-10 кВ |  |  | до 01.09.2008 |  |
|  | от РП-3 до ТП-36 |  |  |  |  |
|  | от ТП-36 до ТП-31 |  |  |  |  |
| 9 | Проверить трассы кабельных и воздушных линий, привести их в соответствие с требованиями ПТЭ, ПОТ РМ и ПУЭ |  |  | до 10.11.2008 |  |
| 10 | Выполнить в/в испытания КЛ-10 кВ согласно утвержденному списку |  |  | до 01.09.2008 |  |
| 11 | Выполнить ремонт дефектных кабелей 0,4; кВ и 10 кВ |  |  | до 01.10.2008 |  |
| 12 | Выполнить работы по благоустройству территорий города в местах раскопок при ремонтных работах на КЛ. |  |  | до 01.10.2008 |  |
| 13 | Перевести э/снабжение Новочебоксарска на нормальную схему. Обеспечить четкую работу устройств релейной защиты и автоматики. |  |  | до 01.11.2008 |  |
| 14 | Произвести проверку релейных защит и выставить их уставки по согласованию со смежной сетевой организацией ОАО "Чувашэнерго" |  |  | до 01.11.2008 |  |
| 15 | Произвести ревизию и ремонт элементов обогрева масляных выключателей, устройств автоматики, релейной защиты и электросчетчиков в РП - 1,2,3,4,5,6,7,8,9.12 |  |  | до 24.11.08 |  |
| 16 | Выполнить герметизацию дверей всех РП |  |  | до 01.10.2008 |  |
| 15 | Совместно с предприятиями по эксплуатации и ремонту жилого фонда МУП "УК в ЖКХ г. Новочебоксарска", ОАО "Доркомсервис", и учреждениями образования произвести обрезку деревьев для обеспечения требуемых расстояний от кроны до проводов ВЛ. |  |  | до 14.11.2008 |  |
| ОАО "Доркомсервис" |
| 1 | Промывка и опрессовка системы отопления производственных баз | база | 3 | май-июнь | ОАО "Доркомсервис" |
| 2 | Приобретение и завоз песка природного | тн | 7000 | июнь-август |  |
| 3 | Приобретение и завоз соли | тн | 800 | август |  |
| 4 | Приготовление пескосоляной смеси | тн | 7800 | август-сентябрь |  |
| 5 | Прочистка и промывка системы наружной ливневой канализации | п/м | 27605 | май-сентябрь |  |
| 6 | Прочистка и промывка ливнеприемных колодцев | шт. | 549 | май-сентябрь |  |
| 7 | Подготовка спецтехники и снегоуборочной техники | ед. | 36 | апрель-октябрь |  |