## Прилож №2
Приложение № 2 к решению Новочебоксарского городского Собрания депутатов от 29 ноября 2011 г. № С 20-6
2. Приложение № 1 «Мероприятия инвестиционной программы ГУП «БОС» Минстроя Чувашии» «Реконструкция биологических очистных сооружений г. Новочебоксарск» на 2009-2014 годы и финансовые потребности на ее реализацию» изложить в следующей редакции:
Приложение № 1
План технических мероприятий, направленных на возведение производственных и имущественных элементов
систем коммунальной инфраструктуры ГУП "БОС" Минстроя Чувашии
на 2009-2014 годы
№ п/п | Наименование объекта, вид работ | Ед. изм. | Объемные показатели | Финансовые потребности, всего, млн.руб. | Реализация мероприятий по годам, млн.руб
[5 empty] | 2009г. | 2010г. | 2011г. |  | 2012г. |  | 2013г. | 2014г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11
1. | I этап. Строительство технологической линии термической сушки осадков от очистки сточных вод. Строительство технологической линии по использованию высушенного осадка. | шт. | 1 | 754.29 | 5.73 | 10.76 | 737.8
1.1. | Подготовка территории, перенос сетей теплотрассы, газоснабжения, устройство фундаментов, водопровода, канализации. |  |  |  | 5.73 | 10.76
1.2. | Строительство здания, устройство инженерных сетей. Поставка, монтаж, пуско-наладка термической сушки осадков сточных вод. Поставка, монтаж, пуско-наладка термической сушки осадков сточных вод. Поставка, монтаж, пуско-наладка технологической линии по использованию высушенного осадка. | [5 empty] | 737.8
2. | II этап. Строительство третьей очереди биологических очистных сооружений на 100 тыс м3/сут. | м3/сут. | 100000 | 2016.62 |  | 293.88 | 876.23 |  | 773.97 |  | 72.54
2.1. | Подготовка территории под строительство (водопонижение, замена грунта, демонтаж ограждения существующих зданий, временные здания и сооружения, наружные сети водоснабжения ,канализации, производственный корпус) |  |  |  |  | 293.88
2.2. | Строительство основных объектов (распредчаша, камера гашения напора промстоков, корпус УФ-обеззараживания, аэротенки 4-х коридорные, резервная площадка для складирования обезвоженного осадка), наружные сети электроснабжения, канализации, приобретение и монтаж оборудования | [5 empty] | 876.23
2.3. | Строительство основных объектов(песколовки горизонтальные промстоков, первичные радиальные отстойники промстоков 2-х секционные с распредчашами, песколовки горизонтальные городских стоков 4-х секционные, резервуар грязной промывной воды, вторичные радиальные отстойники, бескислородные бассейны), наружные сети электроснабжения, водоснабжения, канализации, приобретение и монтаж оборудования. Строительство основных объектов (анаэробные бассейны, илоуплотнители радиальные, резервуар уплотненного ила, резервуар сырого осадка первичных отстойников, насосно-воздуходувная станция, резервуар активного ила, резервуар опорожнения сооружений, приемный резервуар перед доочисткой, шахты для жира и песка, вторичные радиальные отстойники, распред.камера перед бескислородным бассейном), наружные сети. | [7 empty] | 773.97
2.4. | Строительство основных объектов (вторичные радиальные отстойники, распред.камера перед бескислородным бассейном, наружные сети электроснабжения, водоснабжения, канализации, приобретение и монтаж оборудования). Строительство ограждения, подпорной стенки, мощение территории, благоустройство территории, пусконаладочные работы. | [9 empty] | 72.54
3. | III этап. Строительство шламонакопителей. | шт. | 2 | 422.41 | 159.96 | 73.66 | 20.75 |  | 36.27 |  | 57.14 | 74.63
3.1. | Подготовка территории под строительство. Строительство временной автодороги, отвозка грунта, водоотлив, возведение дамб шламонакопителей, приобретение материалов для гидроизоляции |  |  |  | 159.96 | 14.03 | 6.39 |  | 36.27 |  | 57.14
3.2. | Укладка гидроизоляционного материала, укрепление откосов дамб шламонакопителей песком и щебнем, устройство щебеночного основания для обслуживания шламонакопителей |  |  |  |  | 59.63 | 14.36 |  |  |  |  | 74.63
| Итого |  |  | 3193.32 | 165.69 | 378.3 | 1634.78 |  | 810.24 |  | 129.68 | 74.63

## Прилож. №3
Приложение № 3 к решению Новочебоксарского городского Собрания депутатов от 29 ноября 2011 г. № С 20-6
3. Приложение № 2 «Объем финансовых потребностей по реализации инвестиционной программы» изложить в следующей редакции:
Приложение №2
Объем и способы финансирования мероприятий
по реализации Программы
Объем финансирования, млн.руб.
|  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | Всего
| Инвестиционная надбавка к тарифу, руб./м3 (без НДС) | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.81 | 1.11 | 1.12
| Инвестиционная надбавка к тарифу, руб./м3 (с НДС) | 1.0856 | 1.0856 | 1.0856 | 0.9558 | 1.3098 | 1.3216
| Планируемый ежегодный объем сточных вод, тыс.м3 | 82518 | 70674 | 65700 | 65000 | 65000 | 65000
1. | Источники финансирования
| республиканский бюджет | 5 | 200 | 872.27 | 300 |  |  | 1377.27
| субсидии из бюджета ЧР на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам |  |  | 33.57 | 102.91 | 123.61 | 3.73 | 263.82
| надбавка (с учетом налога на прибыль) | 89.58 | 76.72 | 71.32 | 62.127 | 85.137 | 85.904 | 479.22
| собственные средства предприятия (возврат НДС) | Объем финансирования, млн.руб. 2010 г.: 0.77 | 0.77
| кредиты, предоставляемые под залог имущества предприятия | Объем финансирования, млн.руб. 2009 г.: 95.61; Объем финансирования, млн.руб. 2010 г.: 29.39 | 125
| предоставление государственной гарантии Чувашской Республики | Объем финансирования, млн.руб. 2010 г.: 93.875; Объем финансирования, млн.руб. 2011 г.: 556.12 | 649.995
| кредиты, предоставляемые под залог имущества предприятия* |  |  | 184.87 | 490 | 94.66 | 40.03 | 809.56
| прочие средства | Объем финансирования, млн.руб. 2010 г.: 10.759 | 10.759
| Итого | 190.19 | 411.514 | 1718.15 | 955.037 | 303.407 | 129.664 | 3716.394
2. | Расходная часть
| уплата налога на прибыль | 15.1831 | 12.71 | 12.09 | 10.53 | 14.43 | 14.56 | 79.5031
| возврат заемных средств, предоставленных под залог имущества предприятия, за счет инвестиционной надбавки |  | 3 | 25.3 | 31 | 31 | 34.7 | 125
| возмещение затрат на уплату процентов по кредитам за счет субсидий из бюджета ЧР |  |  | 33.57 | 102.91 | 123.61 | 3.73 | 263.82
| погашение процентов по кредитам за счет инвестиционной надбавки | 4.78 | 17.51 | 12.41 | 7.36 | 4.69 | 2.04 | 48.79
| НДС | Объем финансирования, млн.руб. 2009 г.: 4.54; Объем финансирования, млн.руб. 2010 г.: 0 | 4.54
| Итого | 24.5031 | 33.22 | 83.37 | 151.8 | 173.73 | 55.03 | 521.6531
3. | Всего | 165.6869 | 378.294 | 1634.78 | 803.237 | 129.677 | 74.634 | 3194.7409
* - возврат заемных средств в размере 769,53 млн. руб., предоставленных под залог имущества предприятия, планируется осуществить за счет республиканского бюджета: в 2013 году. На эти цели предусмотрено - 1000 млн.руб. Возврат 40,03 млн. руб. предусмотрено погасить в 2015 году за счет республиканского бюджета.

## Прилож. №4
Приложение № 4 к решению Новочебоксарского городского Собрания депутатов от 29 ноября 2011 г. № С 20-6
4. Приложение № 3 "План финансирования Программы с указанием источников её финансирования" изложить в следующей редакции:
Приложение №3
План финансирования Программы с указанием источников её финансирования
№ п/п | Наименование мероприятия/ адрес объекта | Ед. изм. | Объемные показатели | Финансовые потребности, млн.руб. | Реализация мероприятий по годам /оплата налога на прибыль, возврат заемных средств/, млн.руб.
[5 empty] | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Инвестиционный проект по повышению качества услуг, улучшению экологической ситуации
1. | Строительство технологической линии термической сушки осадков от очистки сточных вод. Строительство технологической линии по использованию высушенного осадка. г.Новочебоксарск, ул. Промышленная, 1 | шт. | 1 | 754.289 | Реализация мероприятий по годам /оплата налога на прибыль, возврат заемных средств/, млн.руб. 2009 г.: 5.729; Реализация мероприятий по годам /оплата налога на прибыль, возврат заемных средств/, млн.руб. 2010 г.: 10.76; Реализация мероприятий по годам /оплата налога на прибыль, возврат заемных средств/, млн.руб. 2011 г.: 737.8
Всего инвестиций за период, в т.ч. |  |  |  | 754.289 | Реализация мероприятий по годам /оплата налога на прибыль, возврат заемных средств/, млн.руб. 2009 г.: 5.729; Реализация мероприятий по годам /оплата налога на прибыль, возврат заемных средств/, млн.руб. 2010 г.: 10.76; Реализация мероприятий по годам /оплата налога на прибыль, возврат заемных средств/, млн.руб. 2011 г.: 737.8
А. Собственные средства за счет надбавки к тарифу всего, из них: |  |  |  | 0.88 | Реализация мероприятий по годам /оплата налога на прибыль, возврат заемных средств/, млн.руб. 2009 г.: 0.88
налог на прибыль |  |  |  | 0.151 | Реализация мероприятий по годам /оплата налога на прибыль, возврат заемных средств/, млн.руб. 2009 г.: 0.151
Б. Заемные средства кредитной организации, предоставляемые под залог имущества предприятия |  |  |  | 181.68 | Реализация мероприятий по годам /оплата налога на прибыль, возврат заемных средств/, млн.руб. 2011 г.: 181.68
Заемные средства кредитной организации, предоставляемые под государственную гарантию Чувашкой Республики |  |  |  | 556.12 | Реализация мероприятий по годам /оплата налога на прибыль, возврат заемных средств/, млн.руб. 2011 г.: 556.12
В. Бюджетные средства всего, из них:
Республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  | 5 | Реализация мероприятий по годам /оплата налога на прибыль, возврат заемных средств/, млн.руб. 2009 г.: 5
Субсидии из бюджета ЧР на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам |  |  |  | 150.05 | Реализация мероприятий по годам /оплата налога на прибыль, возврат заемных средств/, млн.руб. 2011 г.: 24.37; Реализация мероприятий по годам /оплата налога на прибыль, возврат заемных средств/, млн.руб. 2012 г.: 62.81; Реализация мероприятий по годам /оплата налога на прибыль, возврат заемных средств/, млн.руб. 2013 г.: 62.87
Г. Возврат заемных средств
Д. Погашение процентов по кредитам за счет собственных средств
Е. Погашение процентов по кредитам за счет субсидий из бюджета ЧР |  |  |  | 150.05 | Реализация мероприятий по годам /оплата налога на прибыль, возврат заемных средств/, млн.руб. 2011 г.: 24.37; Реализация мероприятий по годам /оплата налога на прибыль, возврат заемных средств/, млн.руб. 2012 г.: 62.81; Реализация мероприятий по годам /оплата налога на прибыль, возврат заемных средств/, млн.руб. 2013 г.: 62.87
Ж. Возврат НДС |  |  |  | 0
И. Прочие средства |  |  |  | 10.76 | Реализация мероприятий по годам /оплата налога на прибыль, возврат заемных средств/, млн.руб. 2010 г.: 10.76
2. | Строительство третьей очереди биологических очистных сооружений на 100 тыс м3/сут., г.Новочебоксарск, ул. Промышленная, 1 | тыс.м3 | 100000 | 2016.62 |  | 293.88 | 876.23 | 773.97 | 72.54 | 0
Всего инвестиций за период, в т.ч. |  |  |  | 2016.62 |  | 293.88 | 876.23 | 773.97 | 72.54 | 0
А. Собственные средства за счет надбавки к тарифу всего, из них: |  |  |  | 56.95 | Реализация мероприятий по годам /оплата налога на прибыль, возврат заемных средств/, млн.руб. 2011 г.: 0.96; Реализация мероприятий по годам /оплата налога на прибыль, возврат заемных средств/, млн.руб. 2012 г.: 16.87; Реализация мероприятий по годам /оплата налога на прибыль, возврат заемных средств/, млн.руб. 2013 г.: 39.12
налог на прибыль |  |  |  | 9.68 | Реализация мероприятий по годам /оплата налога на прибыль, возврат заемных средств/, млн.руб. 2011 г.: 0.19; Реализация мероприятий по годам /оплата налога на прибыль, возврат заемных средств/, млн.руб. 2012 г.: 2.86; Реализация мероприятий по годам /оплата налога на прибыль, возврат заемных средств/, млн.руб. 2013 г.: 6.63
Б. Заемные средства кредитной организации, предоставляемые под залог имущества предприятия |  |  |  | 503.2 | Реализация мероприятий по годам /оплата налога на прибыль, возврат заемных средств/, млн.руб. 2011 г.: 3.19; Реализация мероприятий по годам /оплата налога на прибыль, возврат заемных средств/, млн.руб. 2012 г.: 459.96; Реализация мероприятий по годам /оплата налога на прибыль, возврат заемных средств/, млн.руб. 2013 г.: 40.05
Заемные средства кредитной организации, предоставляемые под государственную гарантию Чувашкой Республики |  |  |  | 93.88 | Реализация мероприятий по годам /оплата налога на прибыль, возврат заемных средств/, млн.руб. 2010 г.: 93.88
В. Бюджетные средства всего, из них:
Республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  | 1372.27 | Реализация мероприятий по годам /оплата налога на прибыль, возврат заемных средств/, млн.руб. 2010 г.: 200; Реализация мероприятий по годам /оплата налога на прибыль, возврат заемных средств/, млн.руб. 2011 г.: 872.27; Реализация мероприятий по годам /оплата налога на прибыль, возврат заемных средств/, млн.руб. 2012 г.: 300
Субсидии из бюджета ЧР на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам |  |  |  | 100.3 | Реализация мероприятий по годам /оплата налога на прибыль, возврат заемных средств/, млн.руб. 2011 г.: 9.2; Реализация мероприятий по годам /оплата налога на прибыль, возврат заемных средств/, млн.руб. 2012 г.: 37.55; Реализация мероприятий по годам /оплата налога на прибыль, возврат заемных средств/, млн.руб. 2013 г.: 53.55
Г. Возврат заемных средств
Д. Погашение процентов по кредитам за счет надбавки к тарифу
Е. Погашение процентов по кредитам за счет субсидий из бюджета ЧР |  |  |  | 100.3 | Реализация мероприятий по годам /оплата налога на прибыль, возврат заемных средств/, млн.руб. 2011 г.: 9.2; Реализация мероприятий по годам /оплата налога на прибыль, возврат заемных средств/, млн.руб. 2012 г.: 37.55; Реализация мероприятий по годам /оплата налога на прибыль, возврат заемных средств/, млн.руб. 2013 г.: 53.55
Ж. Возврат НДС |  |  |  | 0
3. | Строительство шламонакопителей, г.Новочебоксарск, ул. Промышленная, 1 | шт. | 2 | 422.4147 | 159.964 | 73.66 | 20.75 | 36.27 | 57.14 | 74.6307
Всего инвестиций за период, в т.ч. |  |  |  | 422.4147 | 159.964 | 73.66 | 20.75 | 36.27 | 57.14 | 74.6307
А. Собственные средства за счет надбавки к тарифу всего, из них: |  |  |  | 421.394 | 88.704 | 76.72 | 70.36 | 53.69 | 46.02 | 85.9
налог на прибыль |  |  |  | 71.0993 | 15.03 | 12.71 | 11.9 | 9.1 | 7.8 | 14.5593
Б. Заемные средства кредитной организации, предоставляемые под залог имущества предприятия |  |  |  | 249.68 | 95.61 | 29.39 |  | 30.04 | 54.61 | 40.03
Заемные средства кредитной организации, предоставляемые под государственную гарантию Чувашкой Республики |  |  |  | 0
В. Бюджетные средства всего, из них:
Республиканский бюджет Чувашской Республики
Субсидии из бюджета ЧР на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам |  |  |  | 13.47 | Реализация мероприятий по годам /оплата налога на прибыль, возврат заемных средств/, млн.руб. 2012 г.: 2.55; Реализация мероприятий по годам /оплата налога на прибыль, возврат заемных средств/, млн.руб. 2013 г.: 7.19; Реализация мероприятий по годам /оплата налога на прибыль, возврат заемных средств/, млн.руб. 2014 г.: 3.73
Г. Возврат заемных средств |  |  |  | 125 |  | 3 | 25.3 | 31 | 31 | 34.7
Д. Погашение процентов по кредитам за счет надбавки к тарифу |  |  |  | 48.79 | 4.78 | 17.51 | 12.41 | 7.36 | 4.69 | 2.04
Е. Погашение процентов по кредитам за счет субсидий из бюджета ЧР |  |  |  | 13.47 | Реализация мероприятий по годам /оплата налога на прибыль, возврат заемных средств/, млн.руб. 2012 г.: 2.55; Реализация мероприятий по годам /оплата налога на прибыль, возврат заемных средств/, млн.руб. 2013 г.: 7.19; Реализация мероприятий по годам /оплата налога на прибыль, возврат заемных средств/, млн.руб. 2014 г.: 3.73
Ж. Возврат НДС |  |  |  | 0.77 | Реализация мероприятий по годам /оплата налога на прибыль, возврат заемных средств/, млн.руб. 2010 г.: 0.77
З. Уплата НДС за счет надбавки к тарифу |  |  |  | 4.54 | Реализация мероприятий по годам /оплата налога на прибыль, возврат заемных средств/, млн.руб. 2009 г.: 4.54
Всего инвестиций за период, в т.ч. |  |  |  | 3193.3237 | 165.693 | 378.3 | 1634.78 | 810.24 | 129.68 | 74.6307
А. Собственные средства за счет надбавки к тарифу всего, из них: |  |  |  | 479.224 | 89.584 | 76.72 | 71.32 | 70.56 | 85.14 | 85.9
налог на прибыль |  |  |  | 80.9303 | 15.181 | 12.71 | 12.09 | 11.96 | 14.43 | 14.5593
Б. Заемные средства кредитной организации, предоставляемые под залог имущества предприятия |  |  |  | 934.56 | 95.61 | 29.39 | 184.87 | 490 | 94.66 | 40.03
Заемные средства кредитной организации, предоставляемые под государственную гарантию Чувашкой Республики |  |  |  | 650 | 0 | 93.88 | 556.12 | 0 | 0 | 0
В. Бюджетные средства всего, из них:
Республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  | 1377.27 | 5 | 200 | 872.27 | 300 | 0 | 0
Субсидии из бюджета ЧР на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам |  |  |  | 263.82 |  |  | 33.57 | 102.91 | 123.61 | 3.73
Г. Возврат заемных средств |  |  |  | 125 |  | 3 | 25.3 | 31 | 31 | 34.7
Д. Погашение процентов по кредитам за счет надбавки к тарифу |  |  |  | 48.79 | 4.78 | 17.51 | 12.41 | 7.36 | 4.69 | 2.04
Е. Погашение процентов по кредитам за счет субсидий из бюджета ЧР |  |  |  | 263.82 |  |  | 33.57 | 102.91 | 123.61 | 3.73
Ж. Возврат НДС |  |  |  | 0.77 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0
З. Уплата НДС за счет надбавки к тарифу |  |  |  | 4.54 | Реализация мероприятий по годам /оплата налога на прибыль, возврат заемных средств/, млн.руб. 2009 г.: 4.54; Реализация мероприятий по годам /оплата налога на прибыль, возврат заемных средств/, млн.руб. 2010 г.: 0
И. Прочие средства |  |  |  | 10.76 | 0 | 10.76 | 0 | 0 | 0 | 0