Приложение  к Решению Новочебоксарского городского

Собрания депутатов  № С 21-3 от «20» февраля 2007г.

Программа развития дошкольного образования

в городе Новочебоксарске на 2007 – 2010 года.

| Наименование Программы | Программа развития системы дошкольного образования города Новочебоксарска на 2007-2010 г.г. |
| --- | --- |
| Законодательная база | Послание Президента Чувашской Республики Николая Васильевича Федорова Государственному Совету Чувашской Республики Приоритетный национальный проект в сфере образования Конституция Российской Федерации Конституция Чувашской Республики Закон Российской Федерации «Об образовании». Закон Чувашской Республики «Об образовании». Федеральная программа развития образования, утвержденная Федеральным законом Российской Федерации № 51-ФЗ от 10.04.2000 г. Концепция дошкольного воспитания от 16.06.1989 г. № 7/1. Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении от 01.07.1995г. № 677 Республиканская целевая программа развития образования в Чувашской Республике на 2006 – 2010 годы. |
| Заказчик Программы | Администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики |
| Основной разработчик Программы | Управление образования и молодежной политики администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики |
| Цель Программы | - реализация приоритетного национального проекта в сфере образования, послания Президента Чувашской Республики Николая Васильевича Федорова Государственному Совету Чувашской Республики; - улучшение демографической ситуации в городе; - повышение охвата детей общественным дошкольным образованием; - ликвидация очередности; - обеспечение доступности дошкольного образования всем слоям населения; - повышение качества дошкольного образования и материально- технического обеспечения дошкольных образовательных учреждений. |
| Задачи Программы | 1. Обеспечить реформирование образования, позволяющий оперативно учитывать быстрые темпы общественного развития. 2. Наиболее полно обеспечить население дошкольным образованием, предоставив родителям право выбора услуг, исходя из их запросов. 3. Создать условия, обеспечивающие целостное развитие ребенка. 4. Укрепить здоровье детей дошкольного возраста, использовать разнообразные формы и методы организации работы с детьми, имеющими отклонения в развитии. 5. Объединить усилия семьи, учреждений образования, здравоохранения, культуры, общественных организаций в воспитании, обучении и оздоровлении детей дошкольного возраста. 6.Создать условия для построения преемственности дошкольного и начального общего образования, обеспечение равных стартовых возможностей при получении образования. 7. Повысить компьютерную грамотность заведующих и старших воспитателей дошкольных образовательных учреждений. 8. В каждом микрорайоне города создать дошкольные микроцентры (ДМЦ) с целью координации деятельности ДОУ по определению потребности населения и прогнозирования дальнейшего развития системы дошкольного образования в городе. |
| Сроки реализации Программы | 2007-2010 |
| Исполнители Программы | Управление образования и молодежной политики администрации города Новочебоксарска, учреждения образования, здравоохранения, культуры, РГУ «Новочебоксарский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», территориальные органы самоуправления (ТОС), управление архитектуры и градостроительства |
| Ответственные за выполнение Программы | Управление образования и молодежной политики администрации города Новочебоксарска |
| Объемы и источники финансирования Программы | Средства местного бюджета; Внебюджетные источники. Финансирование по результатам участия в конкурсах грантов |
| Ожидаемые результаты | Наиболее полный охват детей дошкольным образованием и удовлетворение запросов населения в услугах ДОУ. Обеспечение доступности качественного дошкольного образования всем слоям населения. Активизация всех структур микрорайона в модернизации системы дошкольного образования, повышение активности населения в воспитании, поднятии культуры и духовности детей. Предоставление детям равных стартовых возможностей при освоении общеобразовательных программ в начальных классах школы. Расширение сферы образовательных, оздоровительных услуг для детей отклонениями в состоянии здоровья. |
| Системы организации контроля | Управление образования и молодежной политики администрации г. Новочебоксарска ежегодно Главе администрации г. Новочебоксарска Чувашской Республики, городскому собранию депутатов, совету управления о ходе выполнения Программы. |

Состояние системы дошкольного образования

г. Новочебоксарска.

С 1991г. по 2000г. в связи с уменьшением рождаемости сеть дошкольных образовательных учреждений в городе сократилась. В настоящее время наблюдается увеличение рождаемости:

В ближайшие годы в связи с введением в действие демографического проекта Президента Российской Федерации предполагается повышение рождаемости и, как следствие, спрос на услуги в дошкольных учреждениях.

В г. Новочебоксарске на 01.11.2006г. в очереди на получение мест в дошкольные учреждения стоит  1507   детей, в том числе:

2 – 3 года – 34;

1 – 2 года – 599;

До 1 года – 874;

В существующей системе дошкольного образования города функционирует 41 ДОУ. Из них:

| Вид ДОУ | количество | Наименование учреждения |
| --- | --- | --- |
| Детский сад | 31 |  |
| Детский сад с приоритетным направлением одного или нескольких направлений развития воспитанников | 2 | МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального развития воспитанников № 27 «Рябинка» |
|  |  | МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением личностного развития воспитанников № 40 «Радость |
| Детский сад компенсирующего вида | 2 | МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 14 «Солнышко» |
|  |  | МДОУ «Детский сад компенсирующего вида с приоритетным осуществлением коррекции речи детей № 37 «Ласточка» |
| Детский сад ухода и оздоровления | 3 | МДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления часто болеющих и аллергичных детей № 25 «Гнездышко» |
|  |  | МДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления детей туберкулезной интоксикацией № 28 «Елочка» |
|  |  | МДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления детей туберкулезной интоксикацией № 36 «Дюймовочка» |
| Детский сад комбинированного вида | 2 | МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 44 «Поляночка», в т.ч. группы для детей: |
|  |  | - с задержкой психического развития |
|  |  | - с нарушением интеллекта |
|  |  | - ДЦП |
|  |  | МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 48 «Журавлик», в т.ч. группы для детей: |
|  |  | - с нарушением зрения |
| Центр развития ребенка | 1 | МДОУ № 50 «Непоседа» - центр развития ребенка |

В соответствии с потребностями семьи и интересами общества требуется развитие вариативных форм и введение новых моделей дошкольного образования, обновление и повышение качества предоставляемых услуг, обеспечение эффективных способов выравнивания стартовых возможностей детей, идущих в первый класс и не охваченных дошкольным образованием, осуществление преемственных связей в системе дошкольного и начального образования.

Ресурсное обеспечение программы

| Направления развития | Источники финанси- рования | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет г.Новочебоксарска | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Всего |
| Открытие дополнительных групп – 14 (ремонт) |  | 327,7 | 327,7 | 327,7 | 327,7 | 1310,8 |
| Введение штатов для дополнительных групп: |  |  |  |  |  |  |
| - воспитатели 21 ставка - младшие воспитатели 18 ставок |  | 233,6 110,7 | 545,1 255,4 | 856,6 400,1 | 1090,2 510,8 | 2725,5 1277,0 |
| Экспериментальная площадка – введение в штатное расписание 1 ставки воспитателя по изобразительной деятельности Пополнение материальной базы экспериментальной площадки |  | - - | 46,3 20,0 | 46,3 | 46,3 | 138,9 20,0 |
| Доплата работникам дошкольных учреждений I категории |  | - | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 3900 |
| Логопедические пункты – введение в штатное расписание 8 ставок логопедов |  | - | 138,9 | 277,8 | 370,4 | 787,1 |
| Лицензирование медицинской деятельности ДОУ, проводящих лечебно-коррекционную работу |  | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
| Обновление материальной базы |  | 100,0 | 150,0 | 150,0 | 100,0 | 500,0 |
| Всего затрат (тыс. руб.) |  | 772,0 | 2788,4 | 3363,5 | 3750,4 | 10674,3 |

Система программных мероприятий

| № п/п | наименование | срок | ответственные | исполнители | Финансирование (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | бюджет | внебюджет |  |
| I.Обеспечение наиболее полного охвата детей дошкольным образованием и удовлетворение запросов родителей в услугах ДОУ. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Открытие дополнительных групп – 14 с охватом 210 детей, в том числе ремонт и введение штатов |  | Управление образования и молодежной политики | Управление образования и молодежной политики, ДОУ | бюджет |  |  |
|  | - МДОУ № 7 – 1 - МДОУ № 10 – 1 - МДОУ № 11 – 1 - МДОУ № 22 - 1 - МДОУ № 33 – 1 - МДОУ № 34 – 2 - МДОУ № 39 – 1 - МДОУ № 40 – 3 - МДОУ № 41 – 1 - МДОУ № 49 - 1 | 2007-2010 | Управление образования и молодежной политики | Руководители МДОУ № 7, 10, 11, 22, 33, 34, 39, 40, 41, 44, 49 | 2912,0 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 2912,0 |  |  |
| 2. | Регулирование роста платы, взимаемой с родителей за содержание детей в дошкольных учреждениях | Ежегодно | Управление образования и молодежной политики |  |  |  |  |
| 3. | Создание дошкольных микроцентров (ДМЦ) в микрорайонах города с целью координации работы по удовлетворению запросов населения: ДМЦ №1 «Ивановский» на базе ДОУ№3 (входят ДОУ №4,5); ДМЦ №2 «Парковый» на базе ДОУ №27 (входят ДОУ № 33,34,31,14); ДМЦ № 3 «Центральный» на базе ДОУ № 25 (входят ДОУ № 10, 11, 12, 13, 24); ДМЦ № 4 «Советский» на базе ДОУ №16 (входят ДОУ № 20,21,23,17,18); ДМЦ №5 «Солнечный» на базе ДОУ № 29 (входят ДОУ № 22,39,28,36); ДМЦ №6 «Ельниковский» на базе ДОУ № 37 (входят ДОУ № 41,42,44,32,35); ДМЦ №7 «Южный» на базе ДОУ № 50 (входят ДОУ № 38,43,40,47); ДМЦ №8 «Юраковский» на базе ДОУ № 2 (входят ДОУ № 7,45,48,49). | 2007 | Управление образования и молодежной политики | Управление образования и молодежной политики |  |  |  |
| 4. | Проведение мониторинговых исследований: |  |  |  |  |  |  |
|  | - по выявлению запросов родителей в услугах ДОУ; - выявление неорганизованных детей; - создание единой базы данных о здоровье детей дошкольного возраста; - выявление семей, находящихся в социально опасном положении | ежегодно | Управление образования и молодежной политики | Управление образования и молодежной политики, ТОС, дошкольные микроцентры, ДОУ, детская поликлиника |  |  |  |
| 5. | Оптимизация сети дошкольных учреждений. |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Группы с гибким режимом пребывания детей; Ежегодный охват детей дошкольным образованием – 250 | 2007 - 2010 | Управление образования и молодежной политики | Управление образования и молодежной политики, ДОУ |  |  |  |
| 5.2 | Группы кратковременного пребывания детей: | 2007 | ДМЦ № 2, 3, 6, 7, 8 | Управление образования и молодежной политики, ДОУ № 2, 12, 27, 43, 44, 50 |  |  |  |
|  | Адаптационные | 2007-2008 | ДМЦ и ДОУ | ДОУ |  |  |  |
|  | Физкультурно-оздоровительные | 2007-2008 | ДМЦ и ДОУ | ДОУ |  |  |  |
|  | Медико-социально-педагогической реабилитации | 2007-2008 | ДМЦ и ДОУ | ДОУ |  |  |  |
|  | Реабилитации детей-инвалидов | 2007-2008 | ДМЦ и ДОУ | ДОУ |  |  |  |
|  | Одаренных детей | 2007-2008 | ДМЦ и ДОУ | ДОУ |  |  |  |
|  | Развития и подготовки детей к школе | 2007-2008 | ДМЦ и ДОУ | ДОУ |  |  |  |
|  | Группы медико-социально-педагогической реабилитации детей с проблемами здоровья в специализированных ДОУ с индивидуальным режимом посещения: на занятия или процедуры. | 2007 2007 2007 | ДМЦ № 2,6,7 | МДОУ № 14 МДОУ № 37, 44,14 МДОУ № 48 |  |  |  |
| 5.3 | Семейные группы для детей от 1 до 3 лет и их родителей в специально организованных семейных комнатах; | 2007 2007 2007 | ДМЦ № 4,7,8 | МДОУ № 23 МДОУ № 49 МДОУ № 50 |  | + |  |
| 5.4 | Прогулочные группы для неорганизованных детей | 2007 2007 2007 | ДМЦ № 5, 7, 8 | МДОУ № 7 МДОУ № 29 МДОУ № 38 |  | + |  |
| 5.5 | Группа выходного дня; | 2007 2007 2007 2007 2008 2008 | ДМЦ № 1,3,4,5,7 | МДОУ № 42 МДОУ № 43 МДОУ № 39 МДОУ № 10 МДОУ № 4 МДОУ № 21 |  | + |  |
| 5.6. | Круглосуточные группы | 2008 2009 | ДМЦ № 4,5 | МДОУ № 22, 28, 36 МДОУ № 20 |  | + |  |
|  | Введение дополнительных штатов: - воспитатели (4) | 2008 2009 | Управление образования и молодежной политики | Управление образования и молодежной политики |  | 138,9 46,3 |  |
|  | ИТОГО: | 2008 2009 |  |  |  | 138.9 46,3 |  |
|  | Общая сумма для организации круглосуточных групп (2008, 2009) |  |  |  |  | 185,2 |  |
| 5.7. | Группы вечернего пребывания | 2007 2007 2007 | ДМЦ № 1,4,6 | МДОУ № 5 МДОУ № 16 МДОУ № 41 |  | + |  |
| 5.8. | Группы социальной помощи малообеспеченным и неблагополучным семьям | 2008-2010 | Управление образования и молодежной политики | Управление образования и молодежной политики, РГУ «Новочебоксарский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» |  |  |  |
| 5.9. | Центр игровой поддержки для неорганизованных детей | 2007 2008 | ДМЦ № 2, 3, 4 | МДОУ № 11, 20 МДОУ № 33 |  | + |  |
| 6. | Развитие сети надомного дошкольного образования: |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация услуг по типу «Домашний воспитатель»: -с приглашением педагога на дом для организации занятий (для детей – инвалидов); -с приглашением ребенка к педагогу в ДОУ к определенному часу (для малообеспеченных семей) | 2007 2007 2007 2007 2007 | ДМЦ № 2,7,8 | МДОУ № 34 МДОУ № 43 МДОУ № 48 МДОУ № 34 МДОУ № 40 |  | + |  |
| 7. | Открытие индивидуально-дифференцированных групп в ДОУ (на коммерческой основе). | 2007 2008 2008 | ДМЦ № 2,4,8 | МДОУ № 16 МДОУ № 34 МДОУ № 48 |  | + |  |
| 8. | Развитие негосударственного сектора: |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Открытие ДОУ на дому («Домашний детский сад») | 2009 | Управление образования и молодежной политики |  |  | + |  |
| 8.2 | Открытие частных групп (при участии управления образования, предприятий, коммерческих структур, частных лиц на долевых условиях). | 2010 | Управление образования и молодежной политики |  |  | + |  |
| 9. | Открытие логопедических пунктов | 2007 2008 2009 2010 | ДМЦ № 1, 2, 4, 6, 8 | МДОУ № 37, 14 МДОУ № 2, 5, 29, МДОУ № 16, 27, 48 МДОУ № 25, 50 |  | + |  |
| 10. | Открытие прогимназических групп | 2008 2008 | ДМЦ № 4, 7 | МДОУ № 17, СОШ № 6 МДОУ № 47, СОШ № 18 | + | + |  |
| 11. | Открытие студий и кружков |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Студии: |  | ДМЦ: |  |  |  |  |
|  | - вокально-музыкальная студия (театральная, вокал, музыкальный инструмент) | 2007 | № 2 № 6 | МДОУ № 50, ДК «Химик», школа искусств |  | + + |  |
|  | - студия «Радуга» (рисование иностранный язык, хореография) | 2007 | № 2 № 6 | МДОУ № 31 МДОУ № 32, школа искусств |  | + + |  |
|  | - вокально-хореографическая студия | 2007 | № 2 № 4 № 8 | МДОУ № 31, 18, 45, школа искусств, ЦТДиЮ, музыкальная школа |  | + + + |  |
|  | - студия для детей раннего возраста «Малышок» (развитие мелкой моторики) | 2008 | № 8 | МДОУ № 2 |  | + |  |
| 11.2. | Кружки: |  | ДМЦ |  |  |  |  |
|  | - кружок по обучению английскому языку | 2007 | № 7 | МДОУ № 40, СОШ № 13 |  | + |  |
|  | - кружок подготовки к обучению в школе «Познавай-ка» | 2007 | № 1 № 4 № 5 № 6 | СОШ № 1,2,11 МДОУ № 21, СОШ № 8 МДОУ № 29 МДОУ № 32, 44 |  | + + + + |  |
|  | - литературный кружок | 2007 | № 1 | МДОУ № 4,5, библиотека им. С.Маршака |  | + |  |
|  | - кружок «Здоровый малыш» (физическое воспитание) | 2007 | № 1 № 7 | МДОУ № 5 МДОУ № 50 |  | + + |  |
|  | - кружок по обучению плаванию | 2007 | № 2 № 6 № 7 № 8 | МДОУ № 34 МДОУ № 41, 44 МДОУ № 47 МДОУ № 2, 7, 48, 49 |  | + + + + |  |
|  | - оздоровительный кружок (занятия лечебной физкультурой) | 2007 | № 1 № 4 № 8 | МДОУ № 5 МДОУ № 16 МДОУ № 2 |  | + + + |  |
|  | - хореографический кружок для организованных детей | 2007 | № 3 | МДОУ № 10 |  | + |  |
| 12. | Открытие музыкального класса | 2008 | ДМЦ № 1 | МДОУ № 3, СОШ № 11 |  | + |  |
| 13. | Открытие экспериментальной площадки по реализации республиканского проекта «Уверенный старт» по апробации моделей и содержания образования детей | 2007-2010 | ДМЦ № 2 | МДОУ № 27 |  | + |  |
| 14. | Введение дополнительных штатов - воспитатель по изобразительной деятельности | 2007 | Управление образования и молодежной политики | Управление образования и молодежной политики | 46,3 |  |  |
| 15. | Пополнение материальной базы МДОУ № 27 (экспериментальная площадка) | 2007 | Управление образования и молодежной политики | Управление образования и молодежной политики, МДОУ № 27 | 20,0 |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 66,3 |  |  |
| 16. | Открытие центра по предшкольному образованию детей | 2009 | ДМЦ № 2 | МДОУ № 27 |  | + |  |
| 17. | Центры игровой поддержки для организованных детей | 2007-2010 | ДМЦ | МДОУ города |  |  |  |
| 18. | Физиотерапевтические услуги для детей дошкольного возраста | 2007 2008 2009 2010 | ДМЦ № 2, 3, 4, 6, 7, 8 | МДОУ № 44, 50 МДОУ № 25, 27, МДОУ № 2, 32 МДОУ № 16,18 | + | + |  |
| 19. | Введение дополнительных штатов для оказания физиотерапевтических услуг (6 ставок) | 2008 2009 2010 | Управление образования и молодежной политики | Управление образования и молодежной политики |  | 59,2 59,2 59,2 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 177,6 |  |
| 20. | Обеспечение лицензирования медицинской деятельности ДОУ, проводящих лечебно-коррекционную работу | 2007 2008 2009 | Управление образования и молодежной политики | Управление образования и молодежной политики | 5,0 5,0 5,0 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 15,0 |  |  |
|  | Общая сумма на оказание физиотерапевтических услуг (дополнительные штаты и лицензирование) |  |  |  | 15,0 | 177,6 |  |
| 21. | Услуги офтальмолога | 2008 | ДМЦ № 8 | МДОУ № 48 |  | + |  |
| 22. | Организация праздников на дому | 2007 | ДМЦ | ДОУ № 32, 38 |  |  |  |
| II. Повышение качества дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обновление материальной базы ДОУ: -обеспечение ДОУ компьютерной техникой; -приобретение программного обеспечения, адаптированного для дошкольного образования | 2007 2008 2009 2010 | Управление образования и молодежной политики | Управление образования и молодежной политики, ДОУ, шефские предприятия | 200,0 200,0 200,0 200,0 |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 800,0 |  |  |
| 2. | Лицензирование, аттестация, аккредитация ДОУ | 2007 | Управление образования и молодежной политики | Управление образования и молодежной политики, ДОУ | 205,0 |  |  |
| 3. | Доплата работникам дошкольных учреждений I категории | 2007 - 2008 | Управление образования и молодежной политики | Управление образования и молодежной политики | 1300,0 |  |  |
| 4. | Введение в штатное расписание узких специалистов: - логопед для логопедических пунктов | 2008 2009 2010 | Управление образования и молодежной политики | Управление образования и молодежной политики | 138,9 138,9 92,6 |  |  |
|  | Общая сумма для ведения узких специалистов: |  |  |  | 370,4 |  |  |
| III. Объединение усилий семьи, учреждений образования, здравоохранения в укреплении и охране здоровья, воспитании, обучении детей дошкольного возраста. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Консультационные пункты | 2007 | Управление образования и молодежной политики | ДМЦ, ДОУ, детская поликлиника, психолого-логопедическая служба управление образования и молодежной политики, РГУ «Новочебоксарский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» |  |  |  |
| 2. | Работа «Телефона доверия» по вопросам воспитания детей дошкольного возраста | 2007 | ДМЦ № 5 | МДОУ № 28, 36 |  |  |  |
| 3. | Взаимодействие с учреждениями здравоохранения: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация консультационно-диагностического пункта при детской поликлинике «Курсы молодых родителей». | 2007-2010 | Детская поликлиника | Детская поликлиника |  |  |  |
| 3.2. | Создание игровой комнаты для детей с ограниченными возможностями для неформального общения детей и родителей, преодоления стресса, замкнутости, малообщительности (на базе детской поликлиники). | 2008 | Детская поликлиника | Детская поликлиника |  |  |  |
| 4. | Создание лекотеки (комнаты с пособиями, играми, игрушками) для малообеспеченных семей, семей, попавших в кризисную ситуацию. | 2008 | РГУ «Новочебоксарский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | ТОС, РГУ «Новочебоксарский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, ДОУ |  |  |  |
| 5. | Создание родительских клубов по интересам при ТОС. | 2007 | ТОС | ТОС |  |  |  |
| 6. | Организация рекламной деятельности дошкольных образовательных учреждений | 2007-2010 | Управление образования и молодежной политики | Управление образования и молодежной политики, ДОУ, ТОС, детская поликлиника |  |  |  |
| 7. | Взаимодействие с библиотеками: |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Создание фондов литературы семейного чтения, библиотечки молодых родителей, электронной библиотеки (для родителей детей дошкольного возраста). | 2007 | ДМЦ, библиотеки | ДОУ, библиотеки |  |  |  |
| 7.2 | Организация выездных библиотек в ДОУ «Библиотека семейного чтения». | 2007-2010 | библиотеки | Библиотеки |  |  |  |
| 7.3 | Проведение совместных мероприятий ДОУ и библиотек для родителей и детей, не посещающих ДОУ: -лектории для родителей; -конференции; -клубы по интересам; -выставки литературы; -просмотр видеоматериалов; -литературные вечера; -встречи с писателями, поэтами; -конкурсы, викторины,КВН. | 2007-2010 | библиотеки | Библиотеки, ДОУ |  |  |  |
| 8. | Организация «Школы будущего первоклассника». |  |  | школы |  |  |  |
| 9. | Проведение благотворительных акций для детей из малообеспеченных семей. | ежегодно | Управление образования и молодежной политики, ДМЦ | Управление образования и молодежной политики, ДОУ, ТОС |  |  |  |
| 10. | Создание попечительских советов | 2007 2008 | Управление образования и молодежной политики | ДМЦ, ДОУ |  |  |  |
| 11. | Взаимодействие со средствами массовой информации: |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Создание радиопрограммы «Вести из ДОУ». | ежегодно | Управление образования и молодежной политики | ДОУ, городское радиовещание |  |  |  |
| 11.2. | Взаимодействие ДОУ с газетами «Грани», «Родники Чувашии»: -рубрика «Азбука воспитания»; -рубрика «Почемучка»; -рубрика «Вести из ДОУ». | ежегодно | Управление образования и молодежной политики | Управление образования и молодежной политики, ДОУ |  |  |  |
| 11.3. | Взаимодействие с НКТВ: -передача «Новости из ДОУ». | ежегодно | Управление образования и молодежной политики | ДОУ, НКТВ |  |  |  |
| 11.4. | Создание общегородского сайта на тему «Азбука для родителей». | ежегодно | Управление образования и молодежной политики | ДОУ, управление образования и молодежной политики |  |  |  |

План работы дошкольных микроцентров

по микрорайонам города

| № пп | МЕРОПРИЯТИЯ | СРОК | исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ДМЦ № 1 «Ивановский» (МДОУ № 3, 4, 5) |  |  |
| 1 | Организация групп с гибким режимом пребывания детей | 2007 г | МДОУ № 3,4, 5 |
| 2 | Логопедический пункт | 2008 | МДОУ № 5 |
| 3 | ЛФК | 2007 | МДОУ № 5 |
| 4 | Группы вечернего пребывания | 2007 | МДОУ № 5 |
| 5 | Музыкальные классы | 2008 | МДОУ № 3 |
| 6 | Группы выходного дня | 2008 | МДОУ № 4 |
| 7 | Занятия по подготовке к обучению к школе (организованные и неорганизованные дети) | 2008 | Школа № 1, 2, 11 |
| 8 | Музыкальные классы | 2010 | МДОУ № 3, Школа № 11 |
| 9 | Кружки для организованных детей: - ЛФК; группа физического развития - литературный кружок; | 2007 2007 | МДОУ № 5 Библиотека им. С.Маршака, МДОУ № 4, 5 |
| 10 | Консультативно-диагностический центр | 2007 | МДОУ № 5 |
|  | ДМЦ № 2 «Парковый» (МДОУ № 27, 14, 31, 33, 34) |  |  |
| 1 | Организация групп с гибким режимом пребывания детей | 2007 г. | МДОУ № 27, 31, 33, 34 |
| 2 | Группы кратковременного пребывания для неорганизованных детей | 2007 | МДОУ № 27 |
| 3 | Коррекционные группы кратковременного пребывания | 2007 | МДОУ № 14 |
| 4 | Физиотерапевтические услуги для детей микрорайона | 2007 | МДОУ № 27 |
| 5 | Открытие дополнительных групп (3 группы) | 2007 | МДОУ № 33 МДОУ № 34 |
| 6 | Консультативно-диагностический центр на базе ДОУ и с выходом на дом | 2007 | МДОУ № 33 |
| 7 | Экспериментальная площадка по реализации республиканского проекта «Уверенный старт» по апробации моделей и содержания образования детей старшего дошкольного возраста (для организованных детей) | 2007-2010 | МДОУ № 27 |
| 8 | Оздоровительное плавание для детей микрорайона | 2007 | МДОУ № 34 |
| 9 | Приглашение на занятия детей из малообеспеченных семей (социальная группа) | 2007 | МДОУ № 34 |
| 10 | Министудия (хореография, рисование, иностранный язык, подготовка к школе) (для организованных и неорганизованных детей) | 2007 | МДОУ № 31 |
| 11 | Образовательные услуги детям-инвалидам – воспитатель на дому | 2007 | МДОУ № 34 |
| 12 | Студия для организованных и неорганизованных детей в выходные дни (рисование, хореография, иностранный язык) | 2007 | МДОУ № 31 |
| 13 | Центр игровой поддержки для детей микрорайона) | 2008 | МДОУ № 33 |
| 14 | Индивидуально-дифференцированные группы | 2008 | МДОУ № 34 |
| 15 | Логопедический пункт | 2007 2009 | МДОУ № 14 МДОУ № 27 |
| 16 | Центр по предшкольному образованию детей | 2009 | МДОУ № 27 |
|  | ДМЦ № 3 «Центральный» (МДОУ № 25, 10, 11, 12, 13, 24) |  |  |
| 1 | Создание группы игровой поддержки для неорганизованных детей | 2007 | МДОУ № 11 |
| 2 | Группы с гибким режимом пребывания детей | 2007 | МДОУ № 10,12,13,24 |
| 3 | Группы кратковременного пребывания неорганизованных детей | 2007 | МДОУ № 12 |
| 4 | Оздоровительные процедуры для детей микрорайона (физиолечение, кислородный коктейль) | 2007 | МДОУ № 25 |
| 5 | Кратковременное пребывание детей 3-7 лет в закрепленной группе детского сада | 2008 | МДОУ № 24 |
| 6 | Группы выходного дня | 2007 | МДОУ № 10 |
| 7 | Хореографический кружок для организованных детей | 2007 | МДОУ № 10 |
| 8 | Логопедический пункт | 2010 | МДОУ № 25 |
| 9 | Работа консультационных пунктов для родителей неорганизованных детей | 2007 | МДОУ микрорайона |
| 10 | Консультации специалистов ЦСПСиД | 2007 | ЦСПСиД |
|  | ДМЦ № 4 «Советский» (МДОУ № 16, 17, 18, 20, 21, 23) |  |  |
| 1 | Организация группы ЛФК для детей микрорайона (организованные и неорганизованные) | 2007 | МДОУ № 16 |
| 2 | Организация групп с гибким режимом пребывания детей | 2007 | МДОУ микрорайона |
| 3 | Семейная группа | 2007 | МДОУ № 23 |
| 4 | Группа индивидуально-дифференцированного развития (коммерческая группа) | 2007 | МДОУ № 16 |
| 5 | Вечерние группы | 2007 | МДОУ № 16 |
| 6 | Группы по подготовке детей к обучению в школе «Познавайка» (для неорганизованных детей микрорайона) | 2007 | МДОУ № 21 |
| 7 | Вокально- хореографическая студия | 2007 | МДОУ № 18, школа искусств, ЦТДиЮ |
| 8 | Центр игровой поддержки для неорганизованных детей | 2007 | МДОУ № 20 |
| 9 | Логопедический пункт для организованных и неорганизованных детей микрорайона | 2009 | МДОУ № 16 |
| 10 | Прогимназические группы | 2008 | МДОУ № 17, СОШ № 6 |
| 11 | Группы выходного дня | 2008 | МДОУ № 21 |
| 12 | Организация физиолечения для детей микрорайона | 2008 | МДОУ № 16, 18, 20 |
| 13 | Круглосуточные группы | 2009 | МДОУ № 20 |
| 14 | Спортивные занятия для детей, посещающих ДОУ | 2007 | ДЮСШ № 1 |
| 15 | Консультационные пункты «Эффективный родитель» для организованных и неорганизованных родителей | 2007 | МДОУ № 18 |
|  | ДМЦ № 5 «Солнечный» (МДОУ № 29, 22, 28, 36, 39) |  |  |
| 1 | Организация групп с гибким режимом пребывания детей | 2007 | МДОУ микрорайона |
| 2 | Подготовка к школе «Познавай-ка» | 2007 | МДОУ № 29 |
| 3 | Школа молодых матерей для родителей неорганизованных детей | 2007 | МДОУ № 29 |
| 4 | Консультационный пункт | 2007 | МДОУ № 39 |
| 5 | Прогулочные группы для детей микрорайона, не охваченных дошкольным образованием | 2007 | МДОУ № 29 |
| 6 | Круглосуточные группы | 2008 | МДОУ № 22, 28, 36 |
| 7 | Информационно-аналитический центр «Почтовый ящик» (для родителей организованных детей) | 2007 | МДОУ № 29 |
| 8 | Группа выходного дня для детей микрорайона | 2007 | МДОУ № 39 |
| 9 | Дополнительные группы | 2007 | МДОУ № 22,39 |
| 10 | Телефон доверия | 2007 | МДОУ № 28 |
| 11 | Логопедический пункт | 2008 | МДОУ № 29 |
|  | ДМЦ № 6 «Ельниковский» (МДОУ № 37, 32, 35, 41, 42, 44) |  |  |
| 1 | Организация групп с гибким режимом пребывания детей | 2007 | МДОУ микрорайона |
| 2 | Группы кратковременного пребывания для неорганизованных детей | 2007 | МДОУ № 44 |
| 3 | Консультационный пункт (с привлечением врачей – специалистов и педагогов) для родителей организованных и неорганизованных детей | 2007 | МДОУ № 35,44 |
| 4 | Дополнительные группы (2 группы) | 2007 | МДОУ № 41,44 |
| 5 | Группы выходного дня | 2007 | МДОУ № 42 |
| 6 | Вечерние группы | 2007 | МДОУ № 41 |
| 7 | Студия (английский язык, хореография, изобразительная деятельность) | 2007 | МДОУ 32 |
| 8 | Подготовка к обучению к школе «Познавай-ка» | 2007 | МДОУ № 32,44 |
| 9 | Организация плавания для детей микрорайона | 2007 | МДОУ № 41,44 |
| 10 | Коррекционные группы кратковременного пребывания | 2007 | МДОУ № 37,44 |
| 11 | Оказание медицинских услуг (физиолечение и лечебная физкультура) | 2007 | МДОУ № 32, 44 |
| 12 | Логопедический пункт | 2007 | МДОУ № 37 |
| 13 | Организация праздников на дому | 2007 | МДОУ № 32 |
|  | ДМЦ № 7 «Южный» (МДОУ № 50, 38, 40, 43, 47) |  |  |
| 1 | Группы с гибким режимом пребывания детей | 2007 | МДОУ микрорайона |
| 2 | Группа кратковременного пребывания неорганизованных детей | 2007 | МДОУ № 43 |
| 3 | Индивидуально-дифференцированная группа | 2007 | МДОУ № 43,50 |
| 4 | Консультационный пункт | 2007 | МДОУ № 50 |
| 5 | Группа выходного дня | 2007 | МДОУ № 43 |
| 6 | Организация физиотерапевтических услуг | 2007 | МДОУ № 50 |
| 7 | Английский язык для детей микрорайона | 2007 | МДОУ № 40 |
| 8 | Образовательные услуги на дому для детей-инвалидов | 2007 | МДОУ № 43 |
| 9 | Дополнительные группы – 3 группы | 2007 | МДОУ № 40 |
| 10 | Организация оздоровительного плавания | 2007 | МДОУ № 47,48,49 |
| 11 | Спортивная секция (ритмика, аэробика) для детей микрорайона | 2007 | МДОУ № 50 |
| 12 | Студия (театральная, вокал, музыкальный инструмент) | 2007 | МДОУ № 50 |
| 13 | Семейная гостиная для неорганизованных детей | 2007 | МДОУ № 50 |
| 14 | Организация праздников на дому | 2007 | МДОУ № 38 |
| 15 | Логопедический пункт | 2010 | МДОУ № 50 |
| 16 | Группы кратковременного пребывания (для неорганизованных детей с приглашением на занятия и обслуживание специалистами ДОУ – медики, психолог) | 2008 | МДОУ № 40 |
| 17 | Группы кратковременного пребывания для детей с отклонениями в здоровье | 2008 | МДОУ № 43 |
| 18 | Пролицейские группы | 2008 | МДОУ № 47, СОШ № 18 |
| 19 | Прогулочная группа для детей микрорайона | 2008 | МДОУ № 38,50 |
|  | ДМЦ № 8 «Юраковский « (МДОУ № 2, 7, 45,48, 49) |  |  |
| 1 | Клуб для родителей неорганизованных детей | 2007 | МДОУ № 2 |
| 2 | Прогулочные группы для детей микрорайона | 2007 | МДОУ № 7 |
| 3 | Открытие дополнительных групп | 2007 | МДОУ № 7,49 |
| 4 | Семейные группы кратковременного пребывания детей | 2007 | МДОУ № 49 |
| 5 | ЛФК для детей микрорайона | 2007 | МДОУ № 2 |
| 6 | Группы с гибким режимом пребывания детей | 2007 | МДОУ микрорайона |
| 7 | Группы кратковременного пребывания неорганизованных детей | 2007 | МДОУ № 2 |
| 8 | Организация оздоровительного плавания | 2007 | МДОУ № 2, 7, 48, 49 |
| 9 | Вокально-хореографическая студия | 2007 | МДОУ № 45 |
| 10 | Студия для детей раннего возраста | 2007 | МДОУ № 2 |
| 11 | Логопедический пункт | 2008 2009 | МДОУ № 2 МДОУ № 48 |
| 12 | Представление образовательных услуг для детей с проблемами в здоровье | 2007 | МДОУ № 48 |
| 13 | Обучение английскому языку для детей микрорайона | 2007 | МДОУ № 45 |
| 14 | Физиолечение для детей микрорайона | 2008 | МДОУ № 2 |
| 15 | Коммерческая группа | 2008 | МДОУ № 48 |
| 16 | Услуги офтальмолога | 2008 | МДОУ № 48 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к «Программе развития дошкольного образования

в городе Новочебоксарске на 2007 – 2010 года»

В городе функционирует 41 дошкольное образовательное учреждение. В них  воспитывается  6600 детей, что составляет 83,3 %.

Дети предшкольного возраста от 5 до 7 лет охвачены дошкольным образованием почти все – 97%, что способствует получению равных стартовых возможностей для обучения в начальных классах школы.

Существенной характеристикой системы дошкольного образования города является дифференцированность по видам дошкольных учреждений, позволяющий удовлетворять различные потребности воспитанников. Наряду с общеразвивающими функционируют:

1 детский сад - центр развития ребенка. (ДОУ № 50);

1 детский сад с приоритетным осуществлением интеллектуального развития воспитанников (ДОУ № 27);

1 детский сад с приоритетным осуществлением личностного развития воспитанников (ДОУ № 40);

3 детских сада присмотра и оздоровления; детей  (№ 25 – для часто болеющих и аллергичных детей;  №№ 28 и 36 – для детей с туберкулезной интоксикацией);

2 детских сада компенсирующего вида (№ 14 и № 37 для детей с нарушением речи);

2 детских сада комбинированного вида (ДОУ № 44, где функционирует 4 группы с ЗПР, 2 группы с ДЦП, 1 группа с нарушением интеллекта; ДОУ № 48 – 3 группы с нарушением зрения).

За последние два года в детских садах города была открыта 21 группа на 320 детей. В 2006 году в новом учебном году распределено 1360 малышей (на 200 больше, чем в 2005 г.) Дошкольные образовательные учреждения достигли определенных успехов в оздоровлении детей. Во многих детских садах используются современные здоровьесберегающие технологии и вариативные методики, позволяющие дифференцировать образовательную работу с оздоровительной, в результате чего наблюдается снижение заболеваемости. Коллективы дошкольных учреждений города активного участвуют в республиканских мероприятиях и занимают призовые места. Педагогами наработан опыт работы по физическому, интеллектуальному, экологическому развитию дошкольников, организации коррекционной работы с детьми с нарушением речи.

Но вместе с тем в системе дошкольного образования имеются проблемы:

1. В настоящее время не полностью удовлетворяется возросший спрос населения на услуги дошкольных образовательных учреждений. Так на 01.11.2006г. в очередности на устройство в детские сады зарегистрировано 1507   детей, в том числе около 100 – остронуждающихся.

2. Не полностью удовлетворяются потребности населения в группах компенсирующего вида, оздоровительных услугах. Увеличилось количество детей с задержкой психического развития (ЗПР), с нарушением речи. Так в 2004 году количество детей имеющих тяжелые речевые нарушения составляла 364, в 2005 – 373, в 2006 – 782, с задержкой психического развития детей в 2004 году – 76, 2005 –98, 2006 – 174.

3. Хроническое недофинансирование дошкольных образовательных учреждений не позволяет создать современную учебно-материальную базу, широко использовать современные образовательные технологии, что не позволяет повысить качество образования.

4. Низкий уровень заработной платы приводит к падению престижа профессии  педагога детского сада, постоянному оттоку квалифицированных педагогических кадров в иные сферы деятельности. Сохраняется тенденция дефицита педагогических и управленческих кадров.

Таким образом, система дошкольного образования города решает вопросы обеспечения государственных гарантий доступности дошкольного образования и способствует выполнению социального заказа общества, но вместе с тем требует дальнейшего развития.

С целью реализации положений Послания Президента Россйской Федерации Федеральному Собранию  Россйской Федерации на 2006 год и Послания Президента Чувашской Республики Николая Васильевича Федорова Государственному Совету Чувашской Республики в части обеспечения доступности дошкольного образования и улучшения демографической ситуации в городе Новочебоксарске разработана программа развития системы дошкольного образования на период с 2007 до 2010 г.г. Целью и задачами Программы являются:

- улучшение демографической ситуации в городе;

- повышение охвата детей общественным дошкольным образованием;

- максимальное уменьшение очередности;

- обеспечение доступности дошкольного образования всем слоям населения;

- повышение качества дошкольного образования и материально- технического обеспечения дошкольных образовательных учреждений;

- обеспечение реформирования образования, позволяющий оперативно учитывать быстрые темпы общественного развития;

- укрепление здоровья детей дошкольного возраста, использование разнообразных форм и методов организации работы с детьми, имеющими отклонения в развитии;

- объединение усилий семьи, учреждений образования, здравоохранения, культуры, общественных организаций в воспитании, обучении и оздоровлении детей дошкольного возраста;

- повышение компьютерной грамотности руководителей и старших воспитателей дошкольных образовательных учреждений.

Для этого в городе дошкольные образовательные учреждения распределены на 8 микрорайонов. В каждом из них на базе одного из детских садов созданы дошкольные микроцентры, обеспечивающие координацию деятельности ДОУ микрорайона по определению потребности населения в разных видах ДОУ, формах предоставления услуг. На основе изучения запросов населения продуманы виды образовательных и оздоровительных услуг, формы их организации, в результате чего  будет обеспечен максимальный охват детей дошкольного возраста тем или иным видом дошкольного образования.

Увеличение охвата дошкольным образованием предполагается решить следующим образом:

1. Открытие дополнительных групп –14  в течении 2007-2010г.г.

2. Открытие групп кратковременного пребывания, групп с гибким режимом в детских садах, которые позволят дополнительно охватить   ежегодно около 250 детей. Кроме этого новая программа предусматривает создание семейных групп, групп кратковременного пребывания по обслуживанию детей 2-7 лет специалистами и медицинским персоналом ДОУ в кабинетах (это могут быть и коррекционные группы кратковременного пребывания); группы выходного дня, круглосуточные, вечерние группы, организация услуг по типу домашнего воспитателя, индивидуально-дифференцированные группы (на коммерческой основе), открытие логопедических пунктов, прогимназических групп, организация работы студий и кружков, центров игровой поддержки, центра предшкольного образования, оказание физиотерапевтических услуг и др.

Новизна программы заключается в том, что в модернизации системы дошкольного образования будут принимать активное участие не только учреждения образования, но и здравоохранение, социально-реабилитационные учреждения, управление архитектуры и градостроительства, культуры, территориальные органы самоуправления, родительская общественность.

Программа будет реализована за  счет средств местного бюджета и внебюджетных средств. Ресурсное обеспечение за счет городского бюджета включает в себя:

- открытие дополнительных групп;

- введение дополнительных штатных единиц (воспитателей, младших воспитателей, воспитателя по изобразительной деятельности, логопедов для логопедических пунктов, физиомедсестер);

- лицензирование медицинской деятельности ДОУ, проводящих лечебно-коррекционную работу;

- обновление материальной базы;

- открытие экспериментальной площадки (пополнение материальной базы).

В результате реализации программы будет обеспечен наиболее полный охват детей дошкольным образованием, предоставлены равные стартовые возможности при поступлении в первые классы начальной школы. Дети старшего дошкольного возраста полностью будут охвачены дошкольным образованием. Открытие дополнительных групп позволит сократить очередность на устройство детей в дошкольные учреждения на 210 мест и дополнительно ежегодно 250 детей смогут посещать группы кратковременного пребывания, также максимально будут удовлетворены запросы родителей в образовательных и оздоровительных услугах детского сада для детей с отклонениями в состоянии здоровья, в том числе и детей, не имеющих возможность посещать дошкольное образовательное учреждение в связи с различными заболеваниями.

Открытие физиокабинетов, организация кружков и секций, ЛФК, плавания в бассейне предоставит возможность проводить лечебно-оздоровительные услуги для детей всего микрорайона, что приведет к снижению заболеваемости в целом по городу.

Услуги логопедических пунктов увеличат охват детей с нарушениями речи, получающих коррекционную помощь.

В дошкольных учреждениях будут созданы условия, обеспечивающие воспитание  целостной гармоничной личности ребенка, позволяющие приобщать детей к общечеловеческим ценностям, развивать его индивидуальность, творческие способности с учетом быстрых темпов общественного развития.  Поднимется на более высокий уровень качество физического, эмоционально-нравственного воспитания детей дошкольного возраста.

Программа позволит повысить творчества педагогов и определить педагогов - лидеров дошкольного образования.

Программа позволит повысить активность населения в воспитании, поднятии культуры и духовности детей, объединить усилия семьи, учреждений образования, здравоохранения, культуры, общественных организаций в воспитании, обучении и оздоровлении детей дошкольного возраста.